## 課題一覧
No | 課題内容 | 回答 | 状態 | 日付 | 備考
1 | 画面で必要になるアイコン（例：ホームアイコン、設定アイコン、地図上のマーカー、ピンマークなど）について、Flutterの既存アイコンを使ってよろしいですか？ 既存アイコンはダメの場合、アイコンの画像（PNGファイル、透明バックグランド）の提供、よろしくお願いします。 | メニュー、設定のアイコン、地図上のマーカー、ピンは既存のアイコンで良いです。ホーム、ゴミ箱、チェック等は提供しましたので、そちらを使ってください。 | 回答済み | 2020-12-30
2 | スマホ側のMQTT通信について、下記仕様がありますが： 3. 緊急通知がデバイスから配信される。 スマートフォンでは、自分の緯度経度から前後10秒の緯度経度の配信を購読できるようにする。  +/emg/10秒単位の緯度/10秒単位の経度  +/emg/10秒単位の緯度/10秒単位の経度-1  +/emg/10秒単位の緯度/10秒単位の経度+1  +/emg/10秒単位の緯度-1/10秒単位の経度  +/emg/10秒単位の緯度-1/10秒単位の経度-1  +/emg/10秒単位の緯度-1/10秒単位の経度+1  +/emg/10秒単位の緯度+1/10秒単位の経度  +/emg/10秒単位の緯度+1/10秒単位の経度-1  +/emg/10秒単位の緯度+1/10秒単位の経度+1 上記仕様は、スマホ側で、上記九つのTopicを購読する必要ある という認識で会っていますか？ | スマホ側でスマホ側の緯度経度から九つのTopicを購読する必要があるということは、移動するたびに購読するTopicを変化させる必要があります。 よってスマホの緯度経度の取得は定期的にする必要が出てきます。 | 回答済み | 2020-12-30
3 | 開発用AppleIDとGoogleMapで使うAppKeyをご提供いただけませんか？ | AIzaSyAjkgfUAoTE7Lj-8I7UeaSK7caRoocDqTs | 回答済み | 2020-12-30
4 | 地図における助けてほしい人のマーカーですが、イメージで「助けて」と作るのは止めて、吹き出しに文字で入れてください。 | flutterのGoogleMapのマーカ吹きだし(Info Window)には下記制限があります： 1.Info Windowはカスタマイズできません、白い背景＋黒字しかできません。参照→ https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/infowindows（Custom Popupsはflutterに実装されていません。) 2.Info Windowは、同時に一つしか表示できません、マーカーをクリックして、ほかのマーカーの吹き出しが非表示され、クリックされたマーカーの吹き出しが表示されます。 上記制限で問題なければ、吹き出しに文字で入れるように修正いたします。 | 回答済み | 2021-01-03
| 上記内容は、緊急マーカは以下のURLのようにCanvas で直接描画すればできます。通常マーカについては、Info Windowでお願いします。 ただし、吹き出しなしは誰か分からないので、それぞれ色を変えてください。 https://houwa-js.co.jp/blog/2019/11/20191114/ | 承知しました。確認いたします。 | 回答済み | 2021-01-04
5 | ポジションの円は地図のスケールサイズが変わった場合、ポジションの円のサイズは小さくなり、中の濃い丸だけ同じサイズのままでお願いします。 | 承知しました。確認いたします。 | 回答済み | 2021-01-03
| ポジションの円のサイズについて、半径はどうするべきでしょうか。 | 半径0.1秒でお願いします。約半径2.5mになると思います。 | 回答済み | 2021-01-06
6 | 通常マーカーは「鈴木 太郎」、「36.3°C / 22%」と変更できないようになっていて、緯度経度も取れないようになっていますが、大丈夫でしょうか？ MQTTサブスクライバは自分の子供のデバイスの分も取り出します。しかも、通常マーカーは複数存在するために今の状態では実装が足りないです。 | すみません、「鈴木 太郎」、「36.3°C / 22%」は表示確認用ソースです、最新版を取得すれば問題ないと思います。最新ソースはpushしました。 | 回答済み | 2021-01-03
7 | MQTTのMqttConnectMessageクラスにauthenticateAsメソッドが記述されていません。 | 承知しました。対応いたします。 | 回答済み | 2021-01-04
8 | MQTTのtopicでtopic2からlatitudeは文字列でありながら、latitude.toString()と記述する。topic1、topic2はtopicに統一して「topic = deviceName + "/emg/" + latitude + "/" + longitude;」としてください。あと、latitude、longitudeは配列にしてループでsubscribeしてください。 | 承知しました。対応いたします。 | 回答済み | 2021-01-04
9 | 地図の下のスクロールするアラートメッセージに緊急通知メッセージが入るように実装されているように見受けられないようです。 プログラムでは、緊急通知が複数存在する場合は、複数の内容をロールして表示するようになっていないようです。 メッセージがない場合、高さ０にするのではなく、問題がなければ非表示にしてください。 | 念のために確認させてください。 緊急メッセージ＆緊急マーカーの追加＆消去用IFが必要で、当該IFでは、複数メッセージ内容を分けて管理し、プッシュされた内容が複数が存在する場合はロール表示、何もない場合は赤いエリアを非表示する、と言う事でしょうか。 上記認識で問題なければ、上記通りに修正＆対応いたします。 ロールは表示する文字がはみ出した場合です。複数メッセージがあると、ロール表示されるはずです。メッセージ間は空白を半角６文字分入れていただければ良いです。（変な小細工をするよりは楽かと思います。） | 回答済み | 2021-01-06
10 | 一つしか変数がないのにむやみやたらに変数名に1とかを付けないこと。 | 承知しました。対応いたします。 | 回答済み | 2021-01-06
11 | 常駐処理は、Posistion_utilでのstartListenで開始します。 ご確認ください。 | アプリの画面が表示されていない時も起動していないといけませんが、startListenでできますか？私にはWidgetツリーに追加されたときに開始、Widgetツリーから削除された時に終了しているように見えます。Widgetツリーとは関係なしにバックグラウンドで起動しないといけません。 BackgroundLocationのstatic関数でbackground serviceを起動する仕組みですので、ホーム画面から起動したら、画面が表示しなくても動きます。ただし、アプリのプロセス自体が強制終了されたら（OS電源管理、ユーザー操作などにより）、background serviceも停止されます。 BackgroundLocationでは、スワイプでアプリを終了すると、動作しなくなってしまいませんか？それでも動作するなら良いです。 flutter_workmanager プラグインを使ってバックグラウンドのサービスとして登録しないといけないと思います。 | 回答済み | 2021-01-07
12 | すみません、仕様を確認しましたが、暗号化キーの算出方法はわかりますが、暗号化、復号化のアルゴリズムについて、まだ不明な状態でした。暗号化、復号化のアルゴリズムは何でしょうか？（簡単にキーでXORまたはAESなど） | AES256です。 アクティビティ図には記述されていましたが、仕様書の文書にも明記しました。 | 回答済み | 2021-01-06
13 | 下記認識は正しいでしょうか？ 緊急通知はFCM/Apns経由プッシュされます。 PayLoadは下記のようです：(Mqtt緊急ペイロードと同様 メッセージ：JSON形式 { “Lat”:緯度, “Lng”:経度, “Sex”:0or1or2, “Age”:年齢, } 或いはプッシュのペイロードはTBDです。 ※どっちにしても、合わせてメッセージ表示、緊急マーカー管理ifは作成しますが、現状はまずMqtt緊急ペイロードと同様に対応いたします。 | 違います。MQTT緊急ペイロード→ローカルプッシュ通知なのでNotificationです。 Title：近辺でSOSあり Body：近くで10歳の男の子が助けを求めています 同じ緊急通知のMQTTメッセージがなくなったらローカルプッシュ通知は削除します。 | 回答済み | 2021-01-06
14 | 編集済みのメッセージがプッシュされると思いましたが、 No.13での「Mqtt緊急ペイロードと同様」という認識で合っていれば、緊急メッセージ："近くで10歳の男の子が助けを求めています。" での「男の子」などは判定が必要だと思います（何歳から、何歳までの男性は男の子で、何歳から何歳までの女性は女の人、性別不明な人の呼び方など）、ご明示よろしくお願いします。 | 性別不明な方は男の子、男性の性別は入れません。 「近くで10歳の子が助けを求めています」 「近くで70歳の方が助けを求めています」 17歳まで男の子、女の子で、18歳から男性、女性です。 「近くで70歳の女性が助けを求めています」 | 回答済み | 2021-01-06
15 | システム仕様確認： デバイス設定画面で、ボタン「認証コード取得」のWebAPIについて、通信仕様書 「1.5. 認証コード発行」（auth/request）を使用すればいいでしょうか？ | 1.12. 認証コード 適用を使ってください。 | 回答済み | 2021-01-13
16 | システム仕様確認： 初回デバイスとペアリング設定された時、WebAPI「デバイス情報登録」を呼び出すが必要ですか？ | ペアリングした後にデバイス情報登録をする必要があります。 | 回答済み | 2021-01-13
17 | システム仕様確認： 初回デバイス設定画面が表示された時、画面上で表示される有効期限は何ですか？ | 1.12. 認証コード 適用のレスポンスが不足してました。 Body { ”AuthCode”:”T0zcZsseXDSwaui4oSmvu3U1aGuk77JEDx75T0zcZsseXDSwaui4oSmvu3U1aGuk77JEDx75”, ”ValidDays”:180 } | 回答済み | 2021-01-13
18 | システム仕様確認： ２回目以降のデバイス設定は、WebAPI「デバイス情報編集」を呼び出すのは必要ですか？ | 必要ないです。 | 回答済み | 2021-01-13
19 | システム仕様確認： 仕様を確認しましたが、デバイスを削除された時、WebAPI「デバイス情報削除」を呼び出すが必要ですか？ | 必要です。 | 回答済み | 2021-01-13
20 | 通信仕様確認： WebAPI「3.2.デバイス通信」の「temporary password」の意味（応用場所）はなんですか？ | デバイス情報登録しても、そのデバイスIDとキーですぐMQTT通信が使えるわけではなく、ブローカを再起動しないといけないため、次の日の0:00までtemporaryユーザを使用する必要があるため、レスポンスで送っています。 | 回答済み | 2021-01-13
21 | bleのペアリングについて、設備ペアリング画面（仕様書Ver1.31の5ページの「③ペアリング」画面）及びコード生成処理をプログラムしました。 しかし、bleのペアリング＆ボンディングについて、下記三つのflutterライブラリを確認した結果、APIではペアリング＆ボンディングができないようです。 Flutter_blue(使用中) flutter_reactive_ble flutter_ble_lib 調査結果をシート「No.21」にまとめました。 どうも、flutterアプリではble設備の接続だけを制御することが可能であり、ペアリング・ボンディングの判断および処理はOSレベルになるようです。 よって、現状作成したペアリング画面（仕様書Ver1.31の5ページの「③ペアリング」画面）は無意味のように思えます。ご確認ください。 | Flutter_blueでは、ボンディングが実装されていません。 よってペアリングおよびボンディングについてはネイティブのコードでプログラミングしなければなりません。 以下を参考にしてください。 android https://qiita.com/aridai/items/cf9a7627c41bf7c13c80 iOS https://grandbig.github.io/blog/2015/10/29/bluetooth-pairing/ 2021/1/18 暢寧 申し訳ございません。頂いたリンクを参照しましたが、こちらの調査結果（シート「No.21」)と同じく、iOSでは、CBCentralManagerでの接続（connectPeripheral、最新ではconnect）だけで、ボンディングはなさそうです。認識ズレがあるかどうか、ご確認お願い致します。 | 回答済み | 2021-01-18
|  | 以下のURLの「センシティブなデータの扱い」を見てください。iOSでのペアリングとボンディングはキャラクタリスティクスを使用します。 https://blog.reinforce-lab.com/post/2013-09-19-blebook-ch3-corebluetooth/ もしくは、CBCentralManager -retrievePeripheralsWithIdentifiers: を使用して、Identifierに対応したCBPeripheralを取得してください。 以前接続したことがあるPeripheralのIdentifier(NSUUID)を指定して、CBPeripheralを取得します。該当するPeripheralがあれば、CBPeripheralのインスタンスが格納されたNSArrayが返されます。以前接続したことがあるCBPeripheralのIdentifierをNSUserDefaultsなどに保存しておき、次回接続する、などの使い方ができます。ただし、CBPeripheralのIdentifierは同じPeripheralでも、iOSデバイスごとに違うIdentifierを返すことに気をつけて下さい。iOSデバイスAでPeriphralから取得したUUIDを使用して、iOSデバイスBで使用する、といった使い方はできません。 | 回答済み | 2021-01-18
|  | 2021/1/19 暢寧 ご提示いただきました情報を確認しました： https://blog.reinforce-lab.com/post/2013-09-19-blebook-ch3-corebluetooth/ →キャラクタリスティクスを使用しても、OSレベルのペアリング/ボンディングが発生します。アプリで制御できないことは変わりません。 CBCentralManager -retrievePeripheralsWithIdentifiers →これは、OS側でボンディング済み設備を取得することが可能ですが、 弊社の質問 「Bonding/PairingがiOSで制御している、APIが提供されていない、システム仕様での ”デバイスとのペアリング”部分 はiOS自身の機能で アプリ側では実現できない。ペアリング画面は無意味」について、解決できないと言う認識です。 ご確認お願い致します。 Androidでは「③ペアリング」画面が表示され、iOSでは「③ペアリング」画面が表示されなくてもパスキーとペアリングの要求ダイアログがアプリから表示され、ペアリングとボンディングができれば問題ないです。 | 回答済み | 2021-01-19
|  | MQTTSの接続が間違っている。 一時的なユーザ"Temporary"、レスポンスで返ってきたTemporaryPasswordは次の日の0:00までで、ユーザ登録した時のLoginID,Password、デバイス登録した時のID,Keyを使用して接続する。また、証明書はca.crtを使用する。 ログイン機能ができていないため、以下のユーザとパスワードを使用する。 ユーザ:テスト パスワード:test 2021/1/21 暢寧 承知しました。対応します。 まだ、username「テスト」で接続する時、エンコーディングエラーが発生しました。 半角英数字にすることは可能でしょうか？ 2021/1/21 市川 日本語でも入力されるかもしれないので、半角英数字だけでは駄目です。 2021/1/21 暢寧 ライブラリmqtt_clientでusernameを"テスト"とする場合、 下記例外になるため、調査が行き詰っています。引き続き調査を行います。 I/flutter (29143): marmo::Mosquitto client connect failed.... Exception: mqtt_client::MQTTEncoding: The input string has extended UTF characters, which are not supported |  | 2021-01-20
|  | デバイス暗号配信のMQTTメッセージから暗号鍵を取り出すハッシュの仕方に間違いがある。以下のとおりである。 １．例：Marmo001/key20210121113031で日付の一桁目を取り出す。 ２．日付の一桁目1に+1し、トピックの先頭2文字を取り出す。"20" ３．デバイス登録した時のKeyを"20"をキーとしてsha256でハッシュ化し、JSONのkeyの先頭と比較し、一致した部分を取り除いた部分が暗号鍵である。 MQTTのテストのやり方が根本的に間違っている。 2021/1/21 暢寧 修正しました。 2021/1/21 市川 テストしましたか？ 2021/1/21 暢寧 http://tools.emqx.io/で確認済みです。 2021/1/22 市川 使用したエビデンスを添付してください。 ハッシュの日付が現在日時を使用しているので間違っています。 トピックのヘッダから取り出さずDateTime.now()となっています。 2021/1/22 暢寧 ハッシュの日付はトピックのヘッダから取り出しています。シート「行29」に該当箇所のソースコードを添付しましたのでご参照ください。現在日時は使用していません。このソースにて間違いがあればご指摘ください。 |  | 2021-01-22
|  | デバイスからBLEの読み込んだTEK/ENIN情報、RPI/AEM情報はmarmoDBに保存する際に文字列でなく、クラスとして格納する。 2021/1/21 暢寧 並行作業のため、読み込み画面の担当は、設定画面で使う必要があると思いきや、上記クラスを作成しました。 クラス解析関数はvoid _deviceReadでのDEBUGソースで確認済みです。(Debugソースは納品ソース整理で削除済み） 実際では設定画面では必要がないでしたので、余計になるですが、引き続きで使えるかと思って、一応残して、TODOコメントを追記しました。 邪魔だったら削除いたします。 2021/1/21 市川 JSONを解析してクラスに格納して保存してください。 2021/1/21 暢寧 すみません、調査しましたが、flutterではクラスをそのままデータベースに格納することはできませんが、解析済みクラスをSerializeして、DBに保存するのは可能です、SerializeしたらJson文字列になります。よろしいでしょうか？ 2021/1/22 市川 DeviceDBInfoクラスでもそれは同じと思います。使用方法から考えてDeviceDBInfoクラス内はクラスで持ち、DBに保存する時にSerialize、使用する時はクラス、送信する時にJsonとするのが効率が良いです。 またデバイスを使い始めた日時（最初に接続した日時）を格納するようにお願いします。 2021/1/22 暢寧 ご指摘は、「新しいDBを追加して、TEK/ENIN情報とRPI/AEM情報を保存する必要がある」ということでしょうか？もしこの認識が正しければ、この部分は仕様外となりますので、再見積もりが必要です。ご確認の程お願い致します。もし、仕様内であれば、仕様書の何処にどのように記載されているのか、ページ数、行数などをご明示ください。 |  | 2021-01-22 | 2021/1/22 市川追記
|  | 2021/1/22 市川 上記内容は、今のDBでDeviceDBInfoクラスの中のクラスもSerializeするということです。 |  |  | 2021/1/22 市川追記
|  | BLEの接触確認としてTEK/ENIN情報、RPI/AEM情報の生成、セントラルのスキャン、ペリフェラルのアドバタイズが常駐処理に記述されていない。 2021/1/21 暢寧 接触確認機能は弊社対応対象外認識です。 常駐処理に上記機能関連TODOを追加します。 |  | 2021-01-20
|  | デバイスに対しての認証コードの日付を取得するAPIはdevice/codeではなく、device/code/applyである。 APIに関しては、サーバ名も"203.137.100.55/pleasanter"となっているため、テストを実施していないと思われる。 理由：プリザンターのAPIを使っていて通信仕様書のAPIを使っていない。しかも、一部通信仕様書の仕様が混ざっている。 2021/1/21 暢寧 通信仕様更新する前にログイン画面を真似して作成しました。 単体確認済みですが、結合試験まで実施しておりません。 最新通信仕様通りに修正いたします。 2021/1/21 市川 単体テストでもAPIの指定が間違っているので、データがプリザンターに格納されないはずです。 データが格納されない、取り出せないのにどうやって確認したのでしょうか？ 2021/1/21 暢寧 単体試験ですので、ダミーデータで確認しました。 2021/1/22 市川 ダミーデータとしたらエラー処理のテストはできていますか？ WebAPIは全部間違っていますので、再度確認してください。 pleasanterはバックグラウンドで使っているのでAPIとして、pleasanterJson、apiKey、xxxColumnというのは止めてください。 2021/1/22 暢寧 昨日アップロードしたソースはもう最新通信仕様書によって修正致しました。 「pleasanterJson」と「xxxColumn」は変数名ですが、これを使ってはいけないのであれば、どのような変数名にすればよいですか。ちなみにこれは仕様書には記載されていません。もし、不具合が発生するのであれば、その不具合画面をご提供ください。仕様書と比較しますので。 |  | 2021-01-22 | 2021/1/22 市川追記
|  | pleasanterJson → apiJson apiKey → 削除 xxxColumn → xxxKey JsonはKeyとValueなので、それでないとプログラム上はおかしいです。 Columnはエクセルのようなプリザンターのカラムから取っているため、止めてください。 |  | 2021-01-22 | 2021/1/22 市川追記
|  | sexをgenderとしているのは何故か？将来GPSトラッカーだけにした時にペットにも付けるかもしれないことを考えてsexにした。そこまで理解していたのか？ 2021/1/21 暢寧 変数名用語についてそこまで考えておりません、sexにします。 |  | 2021-01-20
|  | 不要なコメントがたくさん記述されている。 2021/1/21 暢寧 削除しました。 |  | 2021-01-20
|  | source\managerApp\lib\views\gpstracker_setting_view.dartの_getSettingCode()関数の２の補数の計算が、nt result = 1048575 - deviceId + 1;となっているが、nt result = 0xFFFFF - deviceId + 1;とすべき。 また、表示がおかしくなるため、パスキーとして使用する値は、下５桁とする。 2021/1/21 暢寧 対応いたします。 |  | 2021-01-20
|  | 既に期日は過ぎているので、素早い対応をお願いします。 テストしたエビデンスおよびスクリーンショットをGitでコミットしてください。 テストをしているのでしたらそれほど手間ではないはすです。 |  | 2021-01-22 | 2021/1/22 市川追記
|  | ⑤設定のデバイスの「削除」処理のAPIの呼び出しに間違いがあります。 GpsTrackerContactApp\source\managerApp\lib\views\gpstracker_setting_view.dartの525行～535行目 URLの後ろにidが付いているのと、bodyがない。 |  | 2021-01-22 | 2021/1/22 市川追記
|  | ⑤設定で既に設定されているデバイスの「設定」をタップし、再設定した場合は、 1.10. デバイス 情報編集を使用しないといけないが、1.9. デバイス情報登録を使用しているので、エラーになる。 |  | 2021-01-22 | 2021/1/22 市川追記
|  | device_setting_view.dart内の大人か子供かの判定する_isAdult()関数の4745は間違っています。4745/365=13 １３歳となっています。１８歳以上が大人か子供かの判断です。しかもうるう年の計算はできていません。 |  | 2021-01-22 | 2021/1/22 市川追記
|  | ハッシュ処理は分かりました。ありがとうございます。 GpsTrackerContactApp\source\managerApp\lib\utils\mqtt_util.dart 142行目 dbInfo.keyDate = formatDate(DateTime.now(), [yyyy, mm, dd]); と GpsTrackerContactApp\source\managerApp\lib\beans\normal_info.dart 30行目 String nowDate = formatDate(DateTime.now(), [yyyy, mm, dd]); if (deviceInfo.keyDate != nowDate) { の以下の現在の日付と比較しているコードは何ですか？ |  | 2021-01-22 | 2021/1/22 市川追記
|  | 緊急メッセージ＆マーカー削除はどこの処理で行っていますか？ 一度表示されたら消えないように思えるのですが。 |  | 2021-01-22 | 2021/1/22 市川追記

## No.21
1 | iOS公式ドキュメント
https://developer.apple.com/documentation/corebluetooth/cbcentralmanager
にて、bonding/pairingの記述がなく、connectだけができることをわかりました。
2 | flutter_ble_lib の ソースコードで下記コメントがあります
/// The library handles scanning for peripherals, connecting to peripherals,
/// service discovery process on peripherals, manipulating characteristics
/// and descriptors.
///
/// Bonding is handled transparently by the platform's operating system.
ボンディングは、OSレベルで制御され、アプリは接続のみを請求し、ペアリング/ボンディングはOSで判断します。
3 | https://stackoverflow.com/questions/48361435/ios-previously-bonded-ble-devices