## 課題一覧
No | 課題内容 | 回答 | 状態 | 日付 | 備考
1 | 画面で必要になるアイコン（例：ホームアイコン、設定アイコン、地図上のマーカー、ピンマークなど）について、Flutterの既存アイコンを使ってよろしいですか？ 既存アイコンはダメの場合、アイコンの画像（PNGファイル、透明バックグランド）の提供、よろしくお願いします。 | メニュー、設定のアイコン、地図上のマーカー、ピンは既存のアイコンで良いです。ホーム、ゴミ箱、チェック等は提供しましたので、そちらを使ってください。 | 回答済み | 2020-12-30
2 | スマホ側のMQTT通信について、下記仕様がありますが： 3. 緊急通知がデバイスから配信される。 スマートフォンでは、自分の緯度経度から前後10秒の緯度経度の配信を購読できるようにする。  +/emg/10秒単位の緯度/10秒単位の経度  +/emg/10秒単位の緯度/10秒単位の経度-1  +/emg/10秒単位の緯度/10秒単位の経度+1  +/emg/10秒単位の緯度-1/10秒単位の経度  +/emg/10秒単位の緯度-1/10秒単位の経度-1  +/emg/10秒単位の緯度-1/10秒単位の経度+1  +/emg/10秒単位の緯度+1/10秒単位の経度  +/emg/10秒単位の緯度+1/10秒単位の経度-1  +/emg/10秒単位の緯度+1/10秒単位の経度+1 上記仕様は、スマホ側で、上記九つのTopicを購読する必要ある という認識で会っていますか？ | スマホ側でスマホ側の緯度経度から九つのTopicを購読する必要があるということは、移動するたびに購読するTopicを変化させる必要があります。 よってスマホの緯度経度の取得は定期的にする必要が出てきます。 | 回答済み | 2020-12-30
3 | 開発用AppleIDとGoogleMapで使うAppKeyをご提供いただけませんか？ | AIzaSyAjkgfUAoTE7Lj-8I7UeaSK7caRoocDqTs | 回答済み | 2020-12-30
4 | 地図における助けてほしい人のマーカーですが、イメージで「助けて」と作るのは止めて、吹き出しに文字で入れてください。 | flutterのGoogleMapのマーカ吹きだし(Info Window)には下記制限があります： 1.Info Windowはカスタマイズできません、白い背景＋黒字しかできません。参照→ https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/infowindows（Custom Popupsはflutterに実装されていません。) 2.Info Windowは、同時に一つしか表示できません、マーカーをクリックして、ほかのマーカーの吹き出しが非表示され、クリックされたマーカーの吹き出しが表示されます。 上記制限で問題なければ、吹き出しに文字で入れるように修正いたします。 | 回答済み | 2021-01-03
| 上記内容は、緊急マーカは以下のURLのようにCanvas で直接描画すればできます。通常マーカについては、Info Windowでお願いします。 ただし、吹き出しなしは誰か分からないので、それぞれ色を変えてください。 https://houwa-js.co.jp/blog/2019/11/20191114/ | 承知しました。確認いたします。 | 回答済み | 2021-01-04
5 | ポジションの円は地図のスケールサイズが変わった場合、ポジションの円のサイズは小さくなり、中の濃い丸だけ同じサイズのままでお願いします。 | 承知しました。確認いたします。 | 回答済み | 2021-01-03
| ポジションの円のサイズについて、半径はどうするべきでしょうか。 | 半径0.1秒でお願いします。約半径2.5mになると思います。 | 回答済み | 2021-01-06
6 | 通常マーカーは「鈴木 太郎」、「36.3°C / 22%」と変更できないようになっていて、緯度経度も取れないようになっていますが、大丈夫でしょうか？ MQTTサブスクライバは自分の子供のデバイスの分も取り出します。しかも、通常マーカーは複数存在するために今の状態では実装が足りないです。 | すみません、「鈴木 太郎」、「36.3°C / 22%」は表示確認用ソースです、最新版を取得すれば問題ないと思います。最新ソースはpushしました。 | 回答済み | 2021-01-03
7 | MQTTのMqttConnectMessageクラスにauthenticateAsメソッドが記述されていません。 | 承知しました。対応いたします。 | 回答済み | 2021-01-04
8 | MQTTのtopicでtopic2からlatitudeは文字列でありながら、latitude.toString()と記述する。topic1、topic2はtopicに統一して「topic = deviceName + "/emg/" + latitude + "/" + longitude;」としてください。あと、latitude、longitudeは配列にしてループでsubscribeしてください。 | 承知しました。対応いたします。 | 回答済み | 2021-01-04
9 | 地図の下のスクロールするアラートメッセージに緊急通知メッセージが入るように実装されているように見受けられないようです。 プログラムでは、緊急通知が複数存在する場合は、複数の内容をロールして表示するようになっていないようです。 メッセージがない場合、高さ０にするのではなく、問題がなければ非表示にしてください。 | 念のために確認させてください。 緊急メッセージ＆緊急マーカーの追加＆消去用IFが必要で、当該IFでは、複数メッセージ内容を分けて管理し、プッシュされた内容が複数が存在する場合はロール表示、何もない場合は赤いエリアを非表示する、と言う事でしょうか。 上記認識で問題なければ、上記通りに修正＆対応いたします。 ロールは表示する文字がはみ出した場合です。複数メッセージがあると、ロール表示されるはずです。メッセージ間は空白を半角６文字分入れていただければ良いです。（変な小細工をするよりは楽かと思います。） | 回答済み | 2021-01-06
10 | 一つしか変数がないのにむやみやたらに変数名に1とかを付けないこと。 | 承知しました。対応いたします。 | 回答済み | 2021-01-06
11 | 常駐処理は、Posistion_utilでのstartListenで開始します。 ご確認ください。 | アプリの画面が表示されていない時も起動していないといけませんが、startListenでできますか？私にはWidgetツリーに追加されたときに開始、Widgetツリーから削除された時に終了しているように見えます。Widgetツリーとは関係なしにバックグラウンドで起動しないといけません。 BackgroundLocationのstatic関数でbackground serviceを起動する仕組みですので、ホーム画面から起動したら、画面が表示しなくても動きます。ただし、アプリのプロセス自体が強制終了されたら（OS電源管理、ユーザー操作などにより）、background serviceも停止されます。 BackgroundLocationでは、スワイプでアプリを終了すると、動作しなくなってしまいませんか？それでも動作するなら良いです。 flutter_workmanager プラグインを使ってバックグラウンドのサービスとして登録しないといけないと思います。 | 回答済み | 2021-01-07
12 | すみません、仕様を確認しましたが、暗号化キーの算出方法はわかりますが、暗号化、復号化のアルゴリズムについて、まだ不明な状態でした。暗号化、復号化のアルゴリズムは何でしょうか？（簡単にキーでXORまたはAESなど） | AES256です。 アクティビティ図には記述されていましたが、仕様書の文書にも明記しました。 | 回答済み | 2021-01-06
13 | 下記認識は正しいでしょうか？ 緊急通知はFCM/Apns経由プッシュされます。 PayLoadは下記のようです：(Mqtt緊急ペイロードと同様 メッセージ：JSON形式 { “Lat”:緯度, “Lng”:経度, “Sex”:0or1or2, “Age”:年齢, } 或いはプッシュのペイロードはTBDです。 ※どっちにしても、合わせてメッセージ表示、緊急マーカー管理ifは作成しますが、現状はまずMqtt緊急ペイロードと同様に対応いたします。 | 違います。MQTT緊急ペイロード→ローカルプッシュ通知なのでNotificationです。 Title：近辺でSOSあり Body：近くで10歳の男の子が助けを求めています 同じ緊急通知のMQTTメッセージがなくなったらローカルプッシュ通知は削除します。 | 回答済み | 2021-01-06
14 | 編集済みのメッセージがプッシュされると思いましたが、 No.13での「Mqtt緊急ペイロードと同様」という認識で合っていれば、緊急メッセージ："近くで10歳の男の子が助けを求めています。" での「男の子」などは判定が必要だと思います（何歳から、何歳までの男性は男の子で、何歳から何歳までの女性は女の人、性別不明な人の呼び方など）、ご明示よろしくお願いします。 | 性別不明な方は男の子、男性の性別は入れません。 「近くで10歳の子が助けを求めています」 「近くで70歳の方が助けを求めています」 17歳まで男の子、女の子で、18歳から男性、女性です。 「近くで70歳の女性が助けを求めています」 | 回答済み | 2021-01-06
15 | システム仕様確認： デバイス設定画面で、ボタン「認証コード取得」のWebAPIについて、通信仕様書 「1.5. 認証コード発行」（auth/request）を使用すればいいでしょうか？ | 1.12. 認証コード 適用を使ってください。 | 回答済み | 2021-01-13
16 | システム仕様確認： 初回デバイスとペアリング設定された時、WebAPI「デバイス情報登録」を呼び出すが必要ですか？ | ペアリングした後にデバイス情報登録をする必要があります。 | 回答済み | 2021-01-13
17 | システム仕様確認： 初回デバイス設定画面が表示された時、画面上で表示される有効期限は何ですか？ | 1.12. 認証コード 適用のレスポンスが不足してました。 Body { ”AuthCode”:”T0zcZsseXDSwaui4oSmvu3U1aGuk77JEDx75T0zcZsseXDSwaui4oSmvu3U1aGuk77JEDx75”, ”ValidDays”:180 } | 回答済み | 2021-01-13
18 | システム仕様確認： ２回目以降のデバイス設定は、WebAPI「デバイス情報編集」を呼び出すのは必要ですか？ | 必要ないです。 | 回答済み | 2021-01-13
19 | システム仕様確認： 仕様を確認しましたが、デバイスを削除された時、WebAPI「デバイス情報削除」を呼び出すが必要ですか？ | 必要です。 | 回答済み | 2021-01-13
20 | 通信仕様確認： WebAPI「3.2.デバイス通信」の「temporary password」の意味（応用場所）はなんですか？ | デバイス情報登録しても、そのデバイスIDとキーですぐMQTT通信が使えるわけではなく、ブローカを再起動しないといけないため、次の日の0:00までtemporaryユーザを使用する必要があるため、レスポンスで送っています。 | 回答済み | 2021-01-13
21 | bleのペアリングについて、設備ペアリング画面（仕様書Ver1.31の5ページの「③ペアリング」画面）及びコード生成処理をプログラムしました。 しかし、bleのペアリング＆ボンディングについて、下記三つのflutterライブラリを確認した結果、APIではペアリング＆ボンディングができないようです。 Flutter_blue(使用中) flutter_reactive_ble flutter_ble_lib 調査結果をシート「No.21」にまとめました。 どうも、flutterアプリではble設備の接続だけを制御することが可能であり、ペアリング・ボンディングの判断および処理はOSレベルになるようです。 よって、現状作成したペアリング画面（仕様書Ver1.31の5ページの「③ペアリング」画面）は無意味のように思えます。ご確認ください。 | Flutter_blueでは、ボンディングが実装されていません。 よってペアリングおよびボンディングについてはネイティブのコードでプログラミングしなければなりません。 以下を参考にしてください。 android https://qiita.com/aridai/items/cf9a7627c41bf7c13c80 iOS https://grandbig.github.io/blog/2015/10/29/bluetooth-pairing/ 2021/1/18 暢寧 申し訳ございません。頂いたリンクを参照しましたが、こちらの調査結果（シート「No.21」)と同じく、iOSでは、CBCentralManagerでの接続（connectPeripheral、最新ではconnect）だけで、ボンディングはなさそうです。認識ズレがあるかどうか、ご確認お願い致します。 |  | 2021-01-18

## No.21
1 | iOS公式ドキュメント
https://developer.apple.com/documentation/corebluetooth/cbcentralmanager
にて、bonding/pairingの記述がなく、connectだけができることをわかりました。
2 | flutter_ble_lib の ソースコードで下記コメントがあります
/// The library handles scanning for peripherals, connecting to peripherals,
/// service discovery process on peripherals, manipulating characteristics
/// and descriptors.
///
/// Bonding is handled transparently by the platform's operating system.
ボンディングは、OSレベルで制御され、アプリは接続のみを請求し、ペアリング/ボンディングはOSで判断します。
3 | https://stackoverflow.com/questions/48361435/ios-previously-bonded-ble-devices